## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
1 | Project Initialization | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 7 days | 0 |  |  | 331
2 | Requirements Analysis | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 10 days | 0 |  |  | 301
3 | Database Design | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 14 days | 0 |  |  | 271
4 | User Athentication Module | 2023-11-28 08:00 | 2023-12-15 17:00 | 14 days | 0 |  |  | 241
5 | Front-end Development | 2023-12-18 08:00 | 2024-01-15 17:00 | 21 days | 0 |  |  | 211
6 | Back-end Development | 2024-01-16 08:00 | 2024-02-13 17:00 | 21 days | 0 |  |  | 181
7 | Testing | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-22 17:00 | 7 days | 0 |  |  | 151
8 | Deployment & Launching | 2024-02-23 08:00 | 2024-03-04 17:00 | 7 days | 0 |  |  | 61
9 | Monitoring | 2024-03-05 08:00 | 2024-03-18 17:00 | 10 days | 0 |  |  | 31
[9 empty] | Activity | PI | RA | DD | UAM | FD | BD | T | DL | M
[9 empty] | Immediate Predecessor | -- | PI | RA | DD | UAM | DD | FD, BD | T | DL
[9 empty] | Expected Time (days) | 7 | 10 | 14 | 14 | 21 | 21 | 7 | 7 | 10